天津职业大学预算考核管理办法

为进一步规范学校预算管理工作，保证预算的权威性与严肃性，推动预算资金执行进度，发挥预算资金使用效益，根据《市教委所属公办普通高等学校预算管理暂行办法》（津教委财〔2015〕38号）、《市教委市财政局关于加快财政预算资金执行进度的通知》（津教委财〔2016〕8号）精神，结合学校实际，特制定本办法。

第一章  考核目标及原则

第一条 预算考核的目的是对各部门预算目标完成情况进行考核检查与评价，及时发现和督促预算执行进度问题，确保预算目标的完成。

第二条 预算考核坚持“依法依规、公正公平、统一规范、适当挂钩”原则，通过量化考核指标，建立预算考核结果与部门年度考核和个人年度考核挂钩机制，切实提高预算资金使用绩效。

第二章  考核范围及组织方式

第三条 考核范围

财政专项拨款项目，以及经学校预算管理委员会确定的校内预算项目。

第四条 组织方式

（一）预算管理委员会是学校预算管理的决策机构，由校党委常务委员会兼任，负责审定预算考核办法、年度预算考核项目、确认预算考核小组成员、审定最终考核结果等。

（二）财务处是预算管理部门，牵头负责预算考核工作，制定预算考核办法、通报预算资金执行进度、拟定预算考核小组成员、汇总预算考核结果等。

（三）预算考核小组成员包括国资处、审计处等预算项目执行效果考核部门。国资处负责考核二级单位的政府采购计划、固定资产购置申请、固定资产使用等预算项目执行效果情况；审计处负责考核基建、维修改造等预算项目执行效果情况；其他预算考核小组成员负责预算管理委员会要求的其他考核内容。

（四）各部门是预算执行责任单位，负有预算资金执行进度和预算资金使用效果的直接责任。

第三章  考核内容及要求

第五条 预算申报情况。（共18分）

（一）预算申报（6分）。未按学校规定时间申报预算，扣2分；预算编制不符合下发的要求，扣4分。

（二）政府采购计划申报（6分）。未按规定时间申报政府采购计划，扣3分；政府采购计划编制不准确，扣3分。

（三）项目预算申报书（6分）。未按规定提交项目预算申报书，扣2分；项目预算申报书内容填报不全面，扣2分；项目绩效目标不明确，扣2分。

- 预算执行进度。（共60分）

（一）学校财务处负责向项目管理部门和分管校领导通报项目执行情况，传达上级预算进度管理要求，督促项目预算资金执行进度。通报进度时点不限于6月末前、10月末前、12月末前。

（二）预算执行进度考核标准及权重

1.6月底支出进度不低于60%，考核权重30%；

2.10月底支出进度不低于80%，考核权重30%；

3.12月底支出进度不低于90%，考核权重40%；

- 预算执行进度考核分数计算（60分为上限）

进度评分=60x30%xX/60%+60x30%xY/80%+60x40%xZ/90%

X=6月末执行率=6月末预算执行数额/年度预算数额

Y=10月末执行率=10月末预算执行数额/年度预算数额

Z=12月末执行率=12月末预算执行数额/年度预算数额

第七条 项目执行绩效。（共22分）

（一）项目预算执行准确性（8分）。实际执行金额超过项目预算±5%以上的，每超出预算细化项目扣2分。

（二）责任单位自评（4分）。未按规定向预算管理部门报送项目绩效自评情况，扣1分；各项内容分析不全面或有遗漏，扣2分；责任单位绩效自评结果，分值1分。

（三）项目执行效果评价（10分）。预算考核小组成员根据项目申报书中填报的项目主要内容、实施方案和绩效目标等情况，对项目预算资金使用产出或成果的评价。

第八条 综合成绩依据各绩效考核得分加总计算得出。

第四章  考核等级与标准

第九条 预算绩效考核结果分为三个等次：优秀、良好、较差。

优秀：综合成绩95分及以上。

良好：综合成绩80（含）-95分。

较差：综合成绩80分以下，或预算调整中被撤销的项目，或项目经费被上级管理部门扣减的项目。

第十条 被上级管理部门扣减经费的情形包括：财政专项拨款项目支出结转两年（结转起始年度为预算下达当年），或预算下达当年执行率不足30%的，视同结余资金处理，国家或我市另有规定的，按相关规定执行。学校基本支出当年未使用的部分视为结余资金，基本支出结转的50%，由市财政收回统筹使用。确定为结余资金时，结余资金应当全部上缴国库，学校及各部门一律不得自行使用。

第五章  考核结果运用与监督

第十一条 预算考核结果为优秀，作为项目单位和负责人优先评为学校年度先进的因素。

第十二条 预算考核结果为较差，作为取消项目单位和个人年度评优资格的因素。

第十三条 对于学校所有经费项目，因前期论证不及时、项目启动和执行过程履职拖延、报账不及时等原因，造成资金实际支付缓慢，以及学校经费被上级管理部门扣减，学校将追究相关人员责任。

第六章  附  则

第十四条 当上级有关管理规定变化时，本办法相应调整。

第十五条 本办法自印发之日起执行，原《天津职业大学预算考核管理暂行办法》（津职大〔2017〕105号）同时废止。

第十六条 本办法由财务处负责解释。

附件：天津职业大学预算考核评分表

附件

天津职业大学预算考核评分表

考核项目名称：

| 预算考核指标 | 目标 分值 | 考核 分值 | 扣分内容 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算申报 | 6 |  |  |  |
| 政府采购计划申报 | 6 |  |  |  |
| 项目预算书 | 6 |  |  |  |
| 预算执行进度 | 60 |  |  |  |
| 项目预算执行准确性 | 8 |  |  |  |
| 责任单位自评 | 4 |  |  |  |
| 项目执行效果 | 10 |  |  |  |
| 综合成绩 | 100 |  |